## Change Proposal Template
TEMPLATE PROPOSTA DE MUDANÇA
NOME DO PROJETO |  |  |  | DATA CRIAÇÃO
GER. DO PROJETO |  |  |  | DATA DA VERSÃO
ORGANIZAÇÃO |  |  |  | VERSÃO N. | 0.0.0
CASO PARA MUDANÇA
MUDANÇA PROPOSTA (WHAT) | Será feita a migração de um servidor de banco de dados para outro que suporte o volume de acessos e tenha um tempo de resposta dentro do esperado
POR QUE A MUDANÇA É REQUERIDA (WHY) | A mudança é requerida pois o servidor atual não suporta o volume de acessos
RESULTADO ESPERADO | Espera-se que, ao final da mudança da migração do servidor para outro, o novo suporte os acessos, tenha um tempo de resposta dentro da regra de negócio e não falhe mais, sem mais prejudicar os comerciantes do market place nem os clientes que o acessam
INTERVALOS DE TEMPO ESTIMADOS (WHEN) | Estimou-se que a migração do servidor de banco de dados levará X horas, incluindo preparação, migração, testes e finalização
CUSTOS ESTIMADOS (HOW MUCH) | O custo estimado para a migração do novo servidor é de R$ XXXXX
LOCAL DA MUDANÇA (WHERE) | A mudança será efetuada no servidor antigo, localizado na nuvem, migrando-o para outro servidor com maior capacidade, também no local virtual da nuvem
FORMA COMO A MUDANÇA SERÁ IMPLEMENTADA (HOW) | Seguindo a metodologia ágil, o grupo de desenvolvimento, liderado pelo Scrum Master, fará a implementação de forma totalmente digital e online.
ATORES DA MUDANÇA (WHO) | A mudança será efetuada pela equipe de desenvolvimento.
FATORES ADICIONAIS
IMPACTO AOS INVESTIDORES | Identifiqueos investidores, os benefícios e efeitos adversos para cada uma
| BENEFÍCIOS EM POTENCIAL |  | EFEITOS ADVERSOS EM POTENCIAL
STAKEHOLDER 1 - Comerciante com loja no MarketPlace | Aumento das vendas, maior nível de concretização pela velocidade de transação, beneficiando-se pela compra por impulso; não mais lentidão ao acessar o portal de vendedor e gerenciar seu negócio. |  | Portal de vendedor e loja online fora do ar pelo tempo da transição
IMPACTO À STAFF E OPERAÇOES | Identifique as áreas que serão potencialmente impactadas pela mudança, os benefícios e efeitos adversos para cada uma
| BENEFÍCIOS EM POTENCIAL |  | EFEITOS ADVERSOS EM POTENCIAL
PROCESSO | Menos reclamações por lentidão, maior taxa de conversão
TECNOLOGIA | Com um servidor mais disponível, melhores e mais avançadas tecnologias poderão ser implementadas
OUTROS
APROVAÇÃO
DA PARTE DE QUEM PROPÕE A MUDANÇA |  |  | ASSINATURA
DA PARTE CONSULTADA |  |  | ASSINATURA
ENDOSSADO POR |  |  | ASSINATURA
COMENTÁRIOS ADICIONAIS
Include any additional comments
ESTIMATIVA DE CUSTO E BENEFÍCIOS
ESTIMATIVA DE CUSTO DO PROJETO
RECURSO |  | DESCRIÇÃO |  | DATA EFETIVA DO PROJETO | CUSTO ESTIMADO
Staffing
Consultation
Assets
Technology
|  |  |  | TOTAL | 0
MUDANÇAS ESTRUTURAIS
ELEMENTO |  | DESCRIÇÃO | DATA EFETIVA DO PROJETO | CUSTO ESTIMADO ( + ) | ECONOMIA ESTIMADA ( - )
New Hires
Redundant Positions
Promotions
Demotions
|  |  | TOTAL | 0 | 0
NOVAS CONTRATAÇÕES EM POTENCIAL
POSIÇÃO |  | DESCRIÇÃO |  | DATA EFETIVA DO PROJETO | CUSTO DO RECRUTAMENTO
|  |  |  | TOTAL | 0
POSIÇÕES REDUNDANTES EM POTENCIAL
POSIÇÃO |  | DESCRIÇÃO | DATA EFETIVA DO PROJETO | CUSTO ESTIMADO DA REDUNDÂNCIA ( + ) | ECONOMIA ESTIMADA ( - )
|  |  | TOTAL | 0 | 0
ECONOMIAS ESTIMADAS ADICIONAIS
DESCRIÇÃO |  |  |  | DATA EFETIVA DO PROJETO | ECONOMIA ESTIMADA ( - )
|  |  |  | TOTAL | 0